东莞理工学院教学质量检测与评估中心：

根据《广东省学位委员会办公室关于做好2017年新增学士学位授予专业备案工作的通知》（粤学位办［2016］40号）文件精神，为做好我校舞蹈编导专业、工业设计专业、秘书学专业、投资学专业四个新增学士学位授予专业备案工作，我校特制定备案工作方案（附件1）、评审工作任务及时间安排表（附件2）、并邀请专家进行专业论证（名单见附件3）。

妥否，请批示。

东莞理工学院城市学院教务处

2021年3月29日

附件1：

东莞理工学院城市学院2021年新增

学士学位授予专业备案工作方案

广东省学位办：

为做好我校舞蹈编导、工业设计、秘书学、投资学专业新增学士学位授予备案工作，特制订本方案。

一、指导思想

深入贯彻落实《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》、《国务院学位委员会关于审定学位授予单位的原则和办法》、《广东省学位委员会 广东省教育厅关于普通高等学校学士学位授权审核工作暂行办法》，进一步规范我校本科教学管理，全面提升本科教学质量，顺利完成新增学士学位授予备案工作。

二、组织机构

（一）评审工作领导小组

组  长：王卫平

副组长：高香林

组  员：赵书山、余竹根、李海冬、葛卫清、陈显龙、

张佺举

（二）评审工作办公室

主  任：赵书山

副主任：鞠晓红

成  员：陈玲玲、梁渝佳

（三）评审工作小组

学士学位授予专业所在二级学院分别成立评审工作小组，二级教学单位负责人任组长，学士学位评审备案专业负责人及骨干教师为成员。

三、评审工作实施阶段

（一）2020年9月-10月

宣传动员阶段：通过广泛宣传、深入学习，积极动员，进一步明确学士学位授予备案工作的重要目的及意义。各教学单位需在本阶段完成组织机构建设；制定工作实施方案；研究学习学士学位评审指标体系和有关文件；成立二级学院评审工作小组，并报教务处备案；成立相应专业评审工作小组报教务处备案；完成简况表初稿并报评审工作办公室进行审查。

（二）2020年10月-11月

自评自查阶段：各评审工作小组对照指标体系，认真收集材料，仔细查找存在的问题与不足，逐项提出整改措施并落实到位。评审工作小组需在本阶段就评审指标体系进行研讨；根据评审指标体系落实完成相关资料的准备工作；根据评审指标体系拟定建档材料目录，按照支撑材料目录收集整理支撑材料；完成简况表修改稿并报校评审工作领导小组进行审议。

（三）2020年11月-2021年1月

校内外专家预评阶段：评审工作办公室组织校内外评审专家对各专业迎评工作进行指导检查；受评专业负责人汇报专业评审工作完成情况；各小组根据校内外专家评审意见逐项提出改进措施并在规定时间整改落实到位；完成简况表的二次修订工作并报校评审工作领导小组进行审议。

（四）2021年1月-2021年4月

上报上级部门评审阶段：学校根据工作安排，对所报专业提请学校学士学位评定委员会审议，审议结果在校内网站公示后，上报新增学士学位授予备案工作材料至举办方东莞理工学院，审核通过后报省教育厅。

东莞理工学院城市学院教务处

2021年3月29日

（联系人：梁渝佳，联系电话：18688408233，23382348）